## PLAN DE TRANSICIÓN
LOTERÍA DEL QUINDÍO POR Y PARA EL JUEGO LEGAL
Objetivos del componente: | PROMOVER LA INTEGRIDAD TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN CON EL FIN DE PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN, ASÍ COMO FORTALECER LA LEGALIDAD EN LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR ESTE PROGRAMA BUSCA QUE LA LOTERÍA DEL QUINDÍO GARANTICE EL ACCESO DE LA CIUDADANÍA A INFORMACIÓN PÚBLICA Y FORTALECER LA PARTICIPACIÓN.
Subcomponente / fase | Actividad | Meta y/o producto | Responsable | Fecha | OBSERVACIONES
Elaboración | Realizar una declaración | Como parte de nuestro compromiso con la integridad institucional, la mejor continúa la Lotería del Quindío tiene como meta realizar la transición del programa de Transparencia y Ética Pública el cual tendrá como objetivo promover la rendición de cuentas, garantizar el acceso a la información y fortalecer los principios de transparencia, honestidad y responsabilidad en todas nuestras acciones y decisiones y prevenir posibles actos de corrupción. | Líderes de procesos | 2025-01-30
Elaboración Participativa | Llevar acabo la difusión y elaboración de las estrategias preliminares del programa donde participe la ciudadanía | Informe de resultados | Líderes de procesos | 2025-10-30
Socialización | Socialización del programa de Transparencia y ética Pública 2026 | Un (1) informe de Socialización | Líderes de procesos | 2026-03-30
Objetivos | Determinar objetivos | * Realizar seguimiento a la implementación de la metodología para la identificación y actualización de los riesgos de corrupción. * Establecer mecanismos para acceso a la información pública por parte de la ciudadanía Planear y ejecutar una estrategia de rención de cuentas con el proposito de fotalecer y facilitar la interación con los ciudadanos. * Establecer rutas de control para mitigar los riesgos de corrupción. * coordinar esfuerzos para simplificar, estandarizar, optimizar, automatizar y eliminar los trámites con el fin de tener una comunicación efectiva con la ciudadanía | Líderes de procesos | 2025-01-31
Componentes | Determinar componentes | 1. Gestión de Riesgo de corrupción - mapa de riesgos Subcomponente 1: Política de administración del riesgo de corrupción Subcomponente 2: Construcción del mapa de riesgos de corrupción Subcomponente 3: Consulta y divulgación Subcomponente 4: Monitoreo y revisión 2. Racionalización de trámites Subcomponente 1: Identificación de trámites Subcomponente 2: Priorización de trámites Subcomponente 3: Racionalización de trámites Subcomponente 4: Interoperabilidad 3. Rendición de cuentas Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible Subcomponente 2: Diálogo en doble vía Subcomponente 3: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional Subcomponente 4: Gestión visible 4. Mecanismos para mejora de atención al ciudadano Subcomponente 1: Fortalecimiento de los canales de atención Subcomponente 2: Normativo y procedimental Subcomponente 3: El relacionamiento con el ciudadano 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1: Lineamientos de transparencia activa Subcomponente 2: Lineamientos de transparencia pasiva (responder de buena fe, de manera oportuna e información de calidad) Subcomponente 3: Criterios de accesibilidad 6. Promoción de la integridad y ética pública Subcomponente 1: Código de integridad (Implementar el código de integridad en la Lotería del Quindío) | Líderes de procesos | 2025-01-31 | En el componente 6 se debe tener en cuenta el marco legal que sería la ley 2016 del 2020 por la cual se adopata el código de integridad del servicio público colombiano y se dictan otras disposiciones
Alcance | Definir el alcance que se pretende llegar con el programa de transparencia y ética | Fortalecer y garantizar el acceso a la información pública y asegurar que los servidores publicos actúen de manera integra en beneficio del interes ciudadano para combatir posibles actos de corrupción | Líderes de procesos | 2025-01-31
Componente Estratégico | Actiualización del documento para la elaboración del programa de Transparencia y Ética Pública | Actualización del proceso GG-D-06 , principalmente el Procedimiento para la elaboración , implementación y seguimiento al programa de transparencia | Gestión de la calidad | 2026-06-30
Componente Estratégico | Definir los lineamientos metodológicos y documentales para el monitoreo del programa de transparencia y ética | elaborar los documentos , lineamientos y manuales para el desarrollo de los monitoreos al programa | Líderes de procesos | 2026-01-30
Socialización | Realizar actividades de socialización y capacitación sobre la implementación del programa de transparencia | Informe de Socialización sobre programa de transparencia y ética | Líderes de procesos | 2026-07-30
Componente Estratégico | elaboración de componente de comunicaciones del programa de transparencia | Elaboración de estrategia de socialización por redes sociales | Comunicaciones | 2026-07-30
Componente de seguimiento | Definir fechas de seguimiento al programa de Transparencia y Ética Pública por parte de Control Interno | Informes de seguimiento al programa de Transparencia y Ética Pública | Control Interno | El seguimiento se debe realizar cuatrimestralmente (abril, agosto, y diciembre)
componente programático | Evaluar el programa | Realizar evaluación del programa de Transparencia y ética pública en el comité de MIPG | Líderes de procesos | 2026-07-30
ELABORÓ |  | REVISÓ
Nombre: |  | Nombre:
Cargo: |  | Cargo:
Firma: |  | Firma:
Fecha: |  | Fecha:

## Tramites (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN DE ACCIÓN: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Objetivo estratégico al que reporta: Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y participación, para lograr los fines esenciales del Estado.
Objetivo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano: Diseñar e implementar las estrategias de prevención y lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, para la vigencia 2018, que permitan garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y participación, para lograr los fines esenciales del Estado.
Objetivos del componente: La Política de Racionalización de Trámites tiene como objetivo simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos. Así como, promover el uso de las TICs para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información.
Indicador: * Estandarización de trámites: (# De tramites estandarizados (racionalizados, actualizados, aprobados y publicados) / total de trámites identificados) * 100 *Racionalización de trámites: # De trámites racionalizados / Total de trámites aprobados) * 100
Líder del plan: Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión - Secretaria General
Subcomponente / fase | # | Actividad | Meta o producto | Responsable | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Observaciones / evidencias
Identificación e inscripción de trámites | 1 | Continuar con la actualización de los trámites (revisión de trámites existentes, documentación de nuevos trámites identificados, eliminación de trámites obsoletos o duplicados, renovación de trámites que requieren actualización). | * Inventario de trámites, OPAS y servicios actualizado y clasificados. | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites, OPAS y Servicios / Secretaria General | [12 empty] | actualizacion de tramites opas y servicios
| 2 | Actualizar las caracterizaciones de proceso y los procedimientos a través de los cuales se generan los trámites, OPAS y servicios. | * Procedimientos relacionados con trámites, servicios y OPAS aprobados en su nueva versión y divulgados. | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites, OPAS y Servicios / Secretaria General
| 3 | Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), los trámites y OPAS nuevos o modificados. | * 100% de trámites y OPAS del inventario,publicados y conciliados en la página web y el SUIT | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAS
| 4 | Publicar y mantener actualizados la totalidad de los trámites, OPAS y servicios ofertados por las dependencias , en la pagina Web e intranet de la Gobernación del Valle del Cauca. | 100% de los trámites, OPAS y servicios publicados. | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites, OPAS y Servicios
Priorizacion de tramites y servicios | 5 | Realizar el análisis interno y externo, como insumo para la priorización de trámites y OPAS ( pertinencia de la existencia del tramite; complejidad del tramite; costos ;tiempos de ejecución , Frecuencias de solicitud de tramites, encuentras a la ciudadanía ;PQR frecuentes comparación con otras entidades - benchmarking, entre otros). | Documento con el análisis del comportamiento de los factores externos e internos a tener en cuenta para la priorización de trámites. | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites, OPAS y Servicios / Secretaria General
| 6 | Desarrollar e implementar la política de racionalización de trámites y una guía para la priorización de trámites y opas. | Construccion de la politica de racionalizacion de trámites y la guía de priorización de tramites publicada y socializada para su uso. | tics /secretaria general / todas las dependencias presenten tramites y opas de cara al ciudadano | [12 empty] | documento que permita identificar la manera como se debe llevar a cabo la priorizacion de tramites
| 7 | Priorizar los trámites, de acuerdo con la guía de priorización de tramites. | Listado de trámites a racionalizar seleccionados mediante la guia de priorización | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites, OPAS y Servicios / Secretaria General
| 8 | Determinar el tipo de racionalización a implementar para los trámites priorizados (reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos, entre otros) y planificar su implementación. | Formato de estrategia de racionalización de trámites diligenciado y divulgado ( 1 por cada tramite a racionalizar). | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites, OPAS y Servicios
| 10 | Establecer jornadas pedagógicas, para socializar la utilización y el acceso a los servicios que actualmente brinda la gobernación de cara al ciudadano. | ( 2 ) jornadas de socialización de tramites y servicios | Comité de Racionalizacion de Tramites | [12 empty] | este proceso permite incrementar el acceso a los servicios que brinda actualmente la gobernacion del valle del cauca, reduciendo y eliminando la intervencion de terceros en los procesos.
| 11 | Diseñar y presentar un portafolio de servicios de la Gobernación del Valle , que permita promocionar su oferta de servicios. | 1 portafolio de servicios publicado . | secretaria general | [12 empty] | brindar al ciudadano orientacion y viabilidad, que permitan generar un mayor acceso y uso de los servicios,reduciendo la tramitologia para acceder a los mismos.
Racionalizacion de tramites y servicios | 12 | Planificar e implementar aquellas acciones de racionalización que impliquen la optimización de los pasos para la implementación de un tramite relacionadas con: * Formularios diligenciados en línea. * Envío de documentos electrónicos. *Trámite total o parcial en línea. | Evidencia de acciones de mejora (racionalización) que implican el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para agilizar los procesos y procedimientos que soportan los trámites priorizados. | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites, OPAS y Servicios / Secretaría de TIC
| 13 | Realizar monitoreo a los resultados logrados en la implementación de la estrategia de racionalización de trámites. | diligenciamiento la información correspondiente de la gestión de racionalización en la plataforma SUIT | Todas las dependencias que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAS
| 14 | creación de base de datos que permita medir costos, cantidad de usuarios, y frecuencia con la que se utilizan los tramites. | Diligenciar un formulario electronico dispuesto por la Secretaría TIC con el registro de datos sobre frecuencia , cantidad de usuarios , costosetc | todas las dependencias que tienen tramites y opas de cara al ciudadano /secretaria de las tics | [12 empty] | para los informes del gobierno digital, IGA, Transparencia y Contro Interno.
Superior al 100%: Desempeño sobresaliente.
Entre el 86 y el 100%: Desempeño satisfactorio.
Entre 76% y 85%: Desempeño Regular
Menor al 75%: Desempeño insatisfactorio

## Estrategia_RC (hidden)
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | [13 empty] | Código: FO-M4-P1-10
Versión: 01
Fecha de Aprobación:
Página: 1 de 1
Objetivo estratégico al que reporta:
Objetivo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano:
Objetivo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano:
Líder del plan:
Subcomponente/Fase | # | Actividad | Meta o producto | Responsable | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Octubre | Noviembre | Diciembre | observaciones
Realizar la invitación y promoción a todos los grupos focales
Elaboró |  |  |  | Revisó | [9 empty] | Aprobó
Nombre: |  |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  | Firma:
Fecha: 00/00/2018 |  |  |  | Fecha: 00/00/2018 | [9 empty] | Fecha: