## PLAN DE TRABAJO
LOTERÍA DEL QUINDÍO PLAN DE TRABAJO MIPG 2025
FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO |  |  |  |  | LINEA DE TIEMPO
Dimensión | Política | Estrategia | Actividad / tarea |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | % Cumplimiento actividad/fase |  | RESPONSABLE (s) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | FECHA
TALENTO HUMANO | Talento Humano | Diagnóstico de las competencias del personal | Evaluar las competencias de los funcionarios de acuerdo a las establecidas en el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales -conocimientos basicos esenciales | P* | [13 empty] | #DIV/0! | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA | Diagnóstico- Plan Institucional de formación y capacitación |  | 2025-12-31 | bar: LINEA DE TIEMPO 6; LINEA DE TIEMPO 12
E*
| Talento Humano | Ruta de la felicidad | Medición del clima organizacional | P* | [14 empty] | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA | Resultados de la medición y plan de mejoramiento |  | 2025-12-31 | bar: LINEA DE TIEMPO 10
E*
| Talento Humano | Entorno laboral saludable | Implementación Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | P* | [14 empty] | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA | Plan de trabajo ARL Plan de trabajo propio |  | 2025-12-31 | bar: LINEA DE TIEMPO 2 to LINEA DE TIEMPO 3
E*
| Talento Humano | Ruta de la felicidad | Creación de horarios flexibles para los trabajadores | P* | [14 empty] | GERENTE | Resolución |  | 2025-12-31 | bar: LINEA DE TIEMPO 2 to LINEA DE TIEMPO 3
E*
| Talento Humano | Ruta de la felicidad | Realizar el proceso de inducción y reinducción al personal sobre el Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo | P* | [14 empty] | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA | Listado de asistencia actividades internas - registro fotográfico |  | 2025-12-31 | bar: LINEA DE TIEMPO 2; LINEA DE TIEMPO 6; LINEA DE TIEMPO 10
E*
| Talento Humano | Ruta de crecimiento | Aplicar el mecanismo de lecciones aprendidas a nivel de todos los procesos | P* | [14 empty] | LIDERES DE PROCESO | Procedimientos actualizados |  | 2025-12-31 | bar: LINEA DE TIEMPO 6; LINEA DE TIEMPO 11
E*
| Talento Humano | Ruta del análisis de datos | Validación de las hojas de vida de los funcionarios en el SIGEP | P* | [14 empty] | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA | Hojas de vida validadas |  | 2025-12-31 | bar: LINEA DE TIEMPO 5
E*
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Compras y contratación publica | Implementación SECOP II | Realizar el proceso de transición del SECOP I PUBLICITARIO a SECOP II Transaccional | P* | [14 empty] | LIDER GESTION JURIDICA | SECOP II Transaccional implementado |  | 2025-12-31 | bar: LINEA DE TIEMPO 8
E*
| Integridad | Diseño de campaña | Realiizar la Campaña Código de integridad del servidor público | P* | [14 empty] | LIDER CONTROL Y EVALUACION | Registro fotografico Piezas publicitarias |  | 2025-12-31 | bar: LINEA DE TIEMPO 12
E*
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Fortalecimiento, organización y simplificación de procesos | Revisión y actualización de los manuales de procesos y procedimientos según la necesidad | Revisar con los lideres los procedimientos que requieran ser actualizados de conformidad con los cambios normativos, institucionales y necesidades que se presenten | P* | [14 empty] | LIDERES DE PROCESO Y CONTRATISTA CALIDAD | Procedimientos actualizados |  | 2025-12-31 | bar: LINEA DE TIEMPO 3; LINEA DE TIEMPO 6; LINEA DE TIEMPO 9; LINEA DE TIEMPO 12
E*
| Defensa juridica | Seguimiento a procesos judiciales | Realizar una revisión general sobre la politica y procedimientos judiciales que tiene pendiente la entidad y hacer seguimiento mensual a sus actuaciones (aperturar carpeta de cada uno) | P* | [14 empty] | LIDER GESTION JURIDICA | Formato seguimiento a procesos judiciales actualizado |  | 2025-12-31
E*
| Racionalización de tramites | Realizar actualización de los tramites ante el SUIT | Realizar una revisión normativa, actualizar la hoja de vida de los tramites y cargarlos pagina del SUIT | P* | [14 empty] | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA | Hoja de vida del tramite Reporte al SUIT |  | 2025-12-31 | bar: LINEA DE TIEMPO 3
E*
| Gestión ambiental | Realizar campañas de sensibilización del uso adecuado de los recursos naturales, residuos sólidos y papel | Realizar compra de las canecas para la disposicion final de los residuos solidos de acuerdo al codigo de colores | P* | [14 empty] | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  |  | 2025-12-31 | bar: LINEA DE TIEMPO 2
E*
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Auditorias internas y planes de mejoramiento | Realizar y ejecutar el programa de auditorías internas de acuerdo al programa de auditorias aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno | Desarrollar el programa de acuerdo a la planeación | P* | [14 empty] | LIDER CONTROL Y EVALUACION | Informe de auditorias internas Planes de mejoramiento |  | 2025-12-31
E*
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Política de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción del DAFP | Realizar el curso de integridad por parte del personal nuevo en la organización | P* | [14 empty] | LIDER CONTROL Y EVALUACION | Certificado de los cursos |  | 2025-12-31
E*
|  | Implementar el programa de transparencia y etica publica que establece la Ley 2195 de 2022 Art. 31 | Implementar las estrategias de seguimientos a la transicción al programa de transparencia y etica publica en la entidad | P* | [14 empty] | LIDER CONTROL Y EVALUACION | Actas e informes |  | 2025-12-31 | bar: LINEA DE TIEMPO 3; LINEA DE TIEMPO 6; LINEA DE TIEMPO 9; LINEA DE TIEMPO 12
E*
| Gestión Documental | Continuar con la implementacion del PINAR | Implementar los instrumentos archivisticos que permitan demostrar la implementacion de las fases del PINAR | P* | [14 empty] | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA | Tablas de retención documental Cronogramas de transferencias |  | 2025-12-31 | bar: LINEA DE TIEMPO 2 to LINEA DE TIEMPO 3
E*
GESTION DEL CONOCIMIENTO | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Implementar herramientas encaminadas a evitar la fuga de capital intelectual, | Implementar el formato de lecciones aprendidas en la entidad Actualizar los manuales de procesos y procedimientos | P* | [14 empty] | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA | formato lecciones aprendidas |  | 2025-12-31 | bar: LINEA DE TIEMPO 6
E*
CONTROL INTERNO | Control Interno | Fortalecimiento de la gestión | Establecer actividades de seguimiento a temas puntuales que permitan la toma de decisiones oportunas y acertivas por parte de la dirección | P* | [14 empty] | LIDER CONTROL Y EVALUACION | Registro de seguimientos |  | 2025-12-31
E*
| Control Interno | Información y Comunicación | Realizar informes cuatrimestral al Comité de Control Interno sobre la aplicación de la Política de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos de la Lotería del Quindío componente prácticas de confiabilidad e integridad de la información de la entidad, con el objeto de fortalecer aspectos relacionados con la información y la comunicación. | P* | [14 empty] | LIDER CONTROL Y EVALUACIÓN | Documentos y registros que evidencien el cumplimiento |  | 2025-12-31 | bar: LINEA DE TIEMPO 4; LINEA DE TIEMPO 8; LINEA DE TIEMPO 12
E*
| Control Interno | INformación y Comunicación | Establecer el Plan Anual de Auditoría basado en riesgos, priorizando aquellos procesos de mayor exposición. | P* | [14 empty] | LIDER CONTROL Y EVALUACIÓN | Plan de auditoria |  | 2025-12-31 | bar: LINEA DE TIEMPO 1
E*
| Control Interno | Información y Comunicación | Elaborar informe sobre las auditorías realizadas a través de hallazgos, estableciendo recomendaciones. | P* | [14 empty] | LIDER CONTROL Y EVALUACIÓN | Informes de Auditoria |  | 2025-12-31 | bar: LINEA DE TIEMPO 3; LINEA DE TIEMPO 5; LINEA DE TIEMPO 7
E*

## Hoja1
PLANES ESTRATEGICOS
Actualizar, Publicar e Implementar el Plan Anual de Vacantes. Anexo No. 1.
Actualizar, publicar e implementar Plan de Previsión de Recursos Humanos. Anexo No. 2.
Actualizar, publicar e implementar Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales. Anexo No. 3.
Actualizar, publicar e implementar del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Anexo No. 4.
Actualizar, publicar e implementar Plan Institucional de Capacitación- Programa de Inducción y Reinducción Anexo No. 5
Actualizar, implementar y socializar Plan Estratégico de Talento Humano que integre - Plan anual de vacantes.- Plan de Previsión de Recursos Humanos.- Plan Institucional de Capacitación.- Plan de Bienestar e Incentivos - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.- Monitoreo y Seguimiento del SIGEP- Evaluación de desempeño- Inducción y reinducción- Medición, Análisis y Mejoramiento del Clima Organizacional. Anexo No. 6
Actualizar, publicar e implementar El Programa de Transición de Transparencia y Ética Pública Anexo No. 7
Actualizar, publicar e implementar Plan de Adquisiciones. Anexo No. 8
Actualizar, publicar e implementar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. Anexo No. 9
Actualizar, publicar e implementar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información . Anexo No. 10
Actualizar, publicar e implementar Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) . Anexo No. 11
Actualizar, publicar e implementar Plan Institucional de Archivos PINAR. Anexo No. 12