## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad |  | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | INTERNO | PLANEACION | Operacional | Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación | Contratar con personal que no satisfaga las necesidades y tiempos establecidos para la produccion y entrega de los bienes contratados | 2 | 4 | 8 | Riesgo Alto | Contratante | Reducir la probabilidad de ocurrencia |  | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratante | Cuando ocurra | Una vez se efectué el cambio | Se mitiga el riesgo con la verifgicacion clara de la nececesidad del servicio a contratar, realizando comparaciones con otras entidades en similitud a lo que se requiere | una sola vez
2 | General | EXTERNO | PLANEACION | Contratacion | Posibilidad de pérdida o daño en que incurre la Entidad por una acción u omisión de las personas naturales o jurídicas con vínculos legales o contractuales con el contratista | Pueden llevar a la pérdida de imagen, publicidad negativa y desprestigio, las cuales conllevan a sanción Financiera | 4 | 5 | 20 | Riesgo Extremo | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Cuando ocurra | Una vez se efectué el cambio | Para mitigar este riesgo por parte del Contratista, es certificando bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del certificado de inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades, conflicto de intereses | una sola vez
3 | General | INTERNO | PLANEACION | Contratacion | Inadecuado tratamiento de los datos de las personas naturales o jurídicas y omisión de control del oficial de cumplimiento, de los con vínculos legales o contractuales con la Loteria del Quindio | Pueden llevar a la pérdida de imagen, publicidad negativa y desprestigio, las cuales conllevan a sanción | 5 | 5 | 25 | Riesgo Extremo | Contratante | Reducir la probabilidad de ocurrencia |  | 4 | 4 | 16 | Riesgo Extremo | Si | Contratante | Cuando ocurra | Una vez se efectué el cambio | Para mitigar este riesgo por parte de la Contratante es verificando en las listas restrictivas la información como la debida Diligencia (SIPLAFT-FPADM) y el Contratista autorizando la consulta para su verificación de legalidad, que no se encuentra incurso en ninguna de ellas, ni los socios, ni tampoco la sociedad que representa, así mismo realizando el reporte de acuerdo a las directrices definidas por el CNJSA como un ROS y con el reporte a la UIAF. | Peridicamente
[11 empty] | FPADM e igualmente denunciando ante la autoridad competente cualquier actividad sospechosa | [7 empty] | FPADM e igualmente denunciando ante la autoridad competente cualquier actividad sospechosa
4 | General | INTERNO | PLANEACION | Contratacion | Podría presentarse el tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente y/o clientelismo), realizando asi pliegos hechos a la medida de un posible oferente | Puede llevar a que se presenten contratos a personas permanentemente, conllevando a la no transparencia de los procesos de selección | 5 | 5 | 25 | Riesgo Extremo | Contratante | Reducir la probabilidad de ocurrencia |  | 4 | 4 | 16 | Extremo | Si | Contratante | Cuando ocurra | Previo al proceso de contratac ion | Para mitigar este riesgo por parte la contratante, es realizar los estudios previos sean realizados por el responsable del proceso y cuente con el visto bueno de los demas lideres de la entidad, asi mismo llevar a cabo las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación y pasar la documentación al area juridica. | una sola vez
5 | General | interno | PLANEACION | Operacional | Negacion del proponente a firmar el contrato | Demora en la ejecucion del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Aceptar el riesgo |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Cuando ocurra | En el momento en que suceda el evento | Verificando la adquision de polizas de seguro qu e mitiguen la serideda de la propuesta. | una sola vez
6 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio regulatorio en el régimen tributario por parte del estado | Alteración del equilibrio económico del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el riesgo |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Si | contratista | Cuando ocurra | Una vez se efectué el cambio | Informes de labores | Cuando ocurra
7 | General | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios por el Gobierno Nacional. | Mayores cargas impositivas pueden afectar la viabilidad financiera del contrato. | 2 | 5 | 10 | Riesgo Alto | Contratatista. | Aceptar el riesgo |  | 2 | 4 | 8 | Riesgo Alto | Si | Contratatista | Cuando ocurra | Una vez se efectué el cambio | Cambios y variación de precios por desiciones del gobierno nacional, que generan incrementos en la papelería o tintas que afectan la prestación del servicio. Por tal razón, deberá analizarse cada caso en particular para determinar la existencia de la afectación grave de las condiciones económicas. | Cuando ocurra
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Dificultades de oden publico que generen efectos economicos adversos por rebelion, asonada, terrorismo, guerras y pandemias etc que afecten el cumplimiento del contrato | Ineficiencia en la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista/Contratante | Transferir el riesgo y distribuirlo |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Poliza de cumplimiento por parte del contratista | Cuando se verifique | Informes de Supervisión, y adquiriendo polizas por parte del contratista que mitigue este riesgo. | Mensual
9 | General | EXTERNO | EJECUCION | POLITICO | Dificultades de orden público que generen efectos económicos adversos producto de pandemia lo cual afecte la ejecucion del contrato | Cesación de la operación e incumplimiento a terceros, por consecuencia de la generación del incumplimiento de las obligaciones | 3 | 4 | 12 | Riesgo Alto | Contratatista | Aceptar el riesgo |  | 2 | 4 | 8 | Riesgo Alto | Si | Contratatista | poliza de cumplimiento | Cuando se verifique | Este riesgo es mitigado de dos formas, con la adquisicion de seguros que amparen los daños a terceros solicitando pólizas o garantía de responsabilidad civil extracontractual, otorgada por aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y planes de contingencia que cumplan con las obligaciones establecidas en el contrato. | Mensual
10 | General | Externo | Contratacion | Económico | Incumplimiento de las obligaciones laborales (afiliciaciones al sistemma de seguridad social y parafiscales) del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado | Incumplimiento del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Adquisicion de polizas de prestaciones sociales y supervision |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el momento de inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Informes de Supervisión | Mensual
11 | General | INTERNO | EJECUCION | Operacional | Incumplimiento en la ejecución del contrato y obligaciones especificas | Afecta la gestión de la Entidad. | 3 | 4 | 12 | Riesgo Alto | Contratante | Adquisicion de polizas de cumplimiento |  | 2 | 4 | 8 | Riesgo Alto | Si | Contratante | Desde el momento de inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Para mitigar este riesgo el riesgo por parte del CONTRATISTA está definido en las obligaciones contractuales y es solicitando pólizas o garantía de cumplimiento, otorgada por aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia | Mensual
12 | General | Externo | Ejeucion | Económico | Variaciones desfavorables en las materias primas que se utilizan en el contrato en ejecucion | Desequilibrio contractual | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Aceptar el riesgo |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el momento de inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Informes de Supervisión | Mensual
13 | Especifico | Externo | Ejeucion | Operacional | Deficiencia en la servicio de entrega y recogida de la billeteria a los distribuidores | Dificultades con los distribuiodres para la venta y devolucion de los mismos, lo que desencadena perdidas economicas para la entidad. | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Aceptar el riesgo |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | SI | Contratista | Desde el momento de inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Informes de Supervisión | Mensual
14 | Especifico | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Posible clonación, duplicidad de billetes, adulteración, cambios en las especificaciones técnicas y retiro de premios en custodia sin avisar a la entidad | Deficiente e inoportuna prestación del servicio | 3 | 5 | 15 | Riesgo Extremo | Contratatista | Adquisicion de polizas de cumplimiento |  | 3 | 4 | 12 | Riesgo Alto | Si | Contratatista | Desde el momento de inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Para mitigar este riesgo por parte del CONTRATISTA, solicitar al supervisor del contrato autorización y aprobación de la sherpa o diseño, cuando vaya a realizar cambios en las especificaciones para que sea ejecutado, verificar la custodia de los premios y billetes devueltos, en el caso que llegase a presentares duplicidad en un premio y sea certificado por el contratista este se hará responsable y asumir los costos que se llegaran a presentar, para lo cual deberá ampararse en la Póliza de Responsabilidad Civil Profesional, la cual deberá ser emitida por una empresa por aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia | Mensual
15 | General | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Uso inadecuado de la información suministrada por la Entidad | Posibilidad que terceros se enteren de las seguridades, premiación y despachos de forma indebida o fraudulenta, para alterar, hurtar y hacer mal uso de la información contenida. Pérdidas económicas. Inestabilidad de los procesos. Fuga de información | 4 | 4 | 16 | Riesgo Extremo | Contratista/ Contratante | Aceptar el riesgo |  | 3 | 4 | 12 | Riesgo Alto | Si | Contratista/ Contratante | Desde el momento de inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Para mitigar este riesgo por parte del Contratista y la Lotería es determinar el buen uso y prácticas de confidencialidad de la información (mezcla, premios promocionales entre otros) suministrada al contratista , que por parte de la loteria se tiene los acuerdos de confidencialidad. | Mensual
16 | General | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Falta de realizar actividades programadas para la impresión, custodia y distribución de los billetes de la Lotería del Quindio en la sede principal de los distribuidores en el país | Pueden conducir a la interrupción del servicio y tener incidencia sobre la demanda. | 4 | 5 | 20 | Riesgo Extremo | Contratatista | Aceptar el riesgo |  | 3 | 4 | 12 | Riesgo Alto | Si | Contratatista | Desde el momento de inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Para mitigar este riesgo por parte del Contratista está definido en los cronogramas realizados, asi mismo tener en cuenta las solicitudes de impresión y despacho para cumplir con las obligaciones del contrato y estar atento a los requerimiento solicitados por la contratante | Mensual
17 | General | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Falta de conocimiento y experiencia para la prestación de los servicios de impresión, custodia y distribución de los billetes de la Lotería del Quindio | Que no se cuente con el conocimiento y la experiencia necesaria para la prestación de los servicios objeto del contrato, afectan los recursos para la salud, demandas | 5 | 5 | 25 | Riesgo Extremo | Contratante | Aceptar el riesgo |  | 4 | 4 | 16 | Riesgo Extremo | Si | Contratante | Al inicio del contrato | una vez se efectue el cambio | Para mitigar este riesgo por parte del Contratante está definido en los pliegos de condiciones y conocimiento del mercado, para lo cual se debe solicitar experiencia como mínimo el total del valor del contrato en los últimos años y en el mismo objeto contractual | Cuando ocurra
18 | General | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Falta de capacidad para la logística en la distribución y recolección de billetes y premios de la Lotería del Quindio | Que no se cuente con el conocimiento y la experiencia necesaria para la prestación de los servicios objeto del contrato | 2 | 4 | 8 | Riesgo Alto | Contratatista | Aceptar el riesgo |  | 2 | 3 | 6 | Riesgo medio | Si | Contratatista | Al inicio del contrato | una vez se efectue el camnbio | Para mitigar este riesgo por parte del Contratista determinando en las obligaciones contractuales y suministrando la experiencia solicitada en este estudio | Cuando ocurra
19 | General | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Cambios de sede y Falta mantenimiento en los equipos mecánicos y sede de impresión | Pueden conducir a la interrupción del servicio y tener incidencia sobre la demanda. | 2 | 5 | 10 | Riesgo Alto | Contratatista | Aceptar el riesgo |  | 2 | 4 | 8 | Riesgo Alto | Si | Contratatista | Al inicio del contrato | una vez se efectue el camnbio | Para mitigar este riesgo por parte del Contratista está definido en informar oportunamente a la Contratante cambio de sede con el fin de adelantar los planes de contingencia y definir los planes de mantenimiento de los equipos | Cuando ocurra
20 | Especifico | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Cambios en la transportadora del contratista sin avisar a la entidad | Deficiente e inoportuna prestación del servicio | 3 | 5 | 15 | Riesgo Extremo | Contratatista | Aceptar el riesgo |  | 2 | 5 | 10 | Riesgo Alto | Si | Contratatista | Desde el momento de inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Para mitigar este riesgo por parte del Contratista, informar que la empresa cuando realice cambio de la transportadora reporte la novedad a la entidad e informado al concesionario | Mensual
21 | General | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Baja aceptación de los controles que se generan en las obligaciones del contrato | Pueden conducir a la interrupción de la operación y tener incidencia sobre la demanda. | 3 | 3 | 9 | Riesgo Alto | Contratatista | Adquisicion de polizas de cumplimiento |  | 2 | 3 | 6 | Riesgo Medio | Si | Contratatista | Desde el momento de inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Para mitigar este riesgo por parte del Contratista está definido en las obligaciones y reglamentaciones que se tienen definidas en el contrato y solicitando pólizas o garantía de cumplimiento, otorgada por aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia | Mensual
22 | General | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Demora en los pagos | Demoras en el pago por la presentación incompleta de documentación por parte del contratista, conlleva a demoras en el suministro | 2 | 3 | 6 | Riesgo Medio | Contratatista y supervisor | Aceptar el riesgo |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | Si | Contratatista y supervisor | Desde el momento de inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Para Mitigar el riesgo por parte del Contratante es la de verificar oportunamente la documentación presentada por el contratista para los desembolsos, teniendo en cuenta que se debe presentar completa para asi dar cumplimiento a los plazos establecidos en el contrato. | Mensual
23 | General | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Posibilidad de tintas de baja calidad para las seguridades en la impresión de los billetes de la Lotería del Quindio | Pueden conducir a la interrupción del servicio y terminación del contrato | 4 | 4 | 16 | Riesgo Extremo | Contratista/ Contratante | Adquisicion de polizas de cumplimiento y calidad |  | 3 | 4 | 12 | Riesgo Alto | Si | Contratista/ Contratante | Desde el momento de inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Para mitigar este riesgo por parte del Contratista está definido en enviar los diseños autorizados por la contratante con el fin de autorizar la impresión diseños, seguridades y cupos y solicitando póliza de calidad del servicio, teniendo en cuenta las calidades ofertadas y que esten en el contrato. | Mensual
24 | General | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Falta de insumos para la elaboración los billetes de la Lotería del Quindio disponible para suministro a distribuidores | Pueden conducir a la interrupción del servicio y terminación del contrato | 4 | 4 | 16 | Riesgo Extremo | Contratatista | Aceptar el riesgo |  | 3 | 4 | 16 | Riesgo Alto | Si | Contratatista | Desde el momento de inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Para mitigar este riesgo por parte del Contratista teniendo buen stock o inventarios para cumplir con el objeto del contrato | Mensual
25 | General | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Baja calidad en servicio prestado | Pueden llevar a la interrupción en el suministro y demandas por daños y perjuicios. | 3 | 3 | 9 | Riesgo Alto | Contratatista | Adquisicion de polizas de cumplimiento y calidad |  | 2 | 3 | 6 | Riesgo Medio | Si | Contratatista | Desde el momento de inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Para mitigar este riesgo por parte de la Contratante, es cumplir con el servicio solicitado en este estudio, suministrando insumos de buena calidad y solicitando pólizas o garantía de calidad y correcto funcionamiento, otorgada por aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia | Mensual
26 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumpliento de los diferentes plazos señalados en el contrato | Perdidas economicas para la loteria del Quindio | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Cuando ocurra | Cuando se verifique | Informe de supervisión. | Mensual
27 | General | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Baja calidad en los elementos suministrados a los distribuidores de la loteria del Quindio | Pueden llevar a la interrupción en el suministro y demandas por daños y perjuicios. | 3 | 5 | 15 | Riesgo Extremo | Contratatista | Aceptar el riesgo |  | 2 | 5 | 10 | Riesgo Alto | Si | Contratatista | Desde el momento de inicio del contrato | Cuando se verifique | Para mitigar este riesgo por parte del Contratista, es la adquisición elementos autorizados por el Gobierno Nacional e importados legalmente, que son insumos en cumplimiento del objeto del contrato. | Cuando ocurra
28 | 31 | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Inobservancia de las normas que rigen para el manejo de los Inventarios de papel para la impresión de los billetes de la loteria del Quindio | Inobservancia de las normas que rigen el manejo de Inventarios y los responsables pueden ser objeto de sanción contractual | 4 | 3 | 12 | Riesgo Alto | Contratatista | Aceptar el riesgo |  | 3 | 3 | 9 | Riesgo Alto | Si | Contratatista | Cuando ocurra | Cuando se verifique | Se establece teniendo presente la justificación que se determina en la normas internacionales aplicables a este tipo de entidad sobre el manejo de inventarios (NIIF) | Cuando ocurra
29 | 32 | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Falta de cumplimiento en las fechas programadas y disponibilidad y recibo de los productos a cada uno de nuestros distribuidores | Pueden conducir a la interrupción del servicio y terminación del contrato, demandas e incumplimiento en las ventas de la Lotería del Quindio | 4 | 4 | 16 | Riesgo Extremo | Contratatista | Reducir la probabilidad de ocurrencia |  | 3 | 4 | 12 | Riesgo Alto | Si | Contratatista | Desde el momento de inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Para mitigar este riesgo por parte del Contratista está definido en la programación para la entrega y suministro de los productos para cumplir con la obligaciones del contrato y tener en cuenta las lineas de tiempo descritas en el contrato. | Mensual
30 | General | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Falta cumplimiento en los tiempos pactados y programados en la impresión y suministro de la billeteria. | Pueden conducir a la interrupción del servicio y terminación del contrato | 4 | 4 | 16 | Riesgo Extremo | Contratatista | Aceptar el riesgo |  | 3 | 4 | 12 | Riesgo Alto | Si | Contratatista | Desde el momento de inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Para mitigar este riesgo por parte del Contratista está definido en las obligaciones, reglamentaciones que se tienen definidas en el cronograma de trabajo y solicitando pólizas o garantía de cumplimiento, otorgada por aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia | Mensual
31 | General | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Eventos o situaciones que puedan afectar el contrato cuando se realicen las entregas de los billetes de la Lotería del Quindio no concordante con la orden de despachos a los distribuidores | Mayores costos para el contratista en la ejecución del contrato o que no se cumpla con las condiciones mínimas de seguridad para la entrega de los billetes de la Lotería del Quindio e incumplimiento de los tiempos de entrega | 4 | 4 | 16 | Riesgo Extremo | Contratatista | Aceptar el riesgo |  | 3 | 4 | 12 | Riesgo Alto | Si | Contratatista | Desde el momento de inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Para mitigar este riesgo por parte del Contratista es realizar mediante la planificación y aplicar las normas establecidas en la seguridad en el transporte de estos elementos y definir claramente los días y horas de descarga de los billetes de la Lotería del Quindio, dando cumpliento al despaho emitido por la entidad. | Mensual
32 | Especifico | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Prestación deficiente del servicio que afecta impresión por demoras en los diseños y en la programación de la planta de los productos objeto del contrato | Pueden conducir a la interrupción del servicio y terminación del contrato | 2 | 5 | 10 | Riesgo Alto | Contratatista | Adquisicion de polizas de cumplimiento y calidad |  | 2 | 3 | 6 | Riesgo Medio | Si | Contratatista | Desde el momento de inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Para mitigar el riesgo el Contratista es verificando, controlando y supervisando permanentemente el cronograma de trabajo, mezcla y diseño de billetes, con evidencias de las acciones adelantadas y solicitando pólizas o garantía de cumplimiento, otorgada por aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia | Mensual
33 | General | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Perdida, Daños o deterioro generado en la entrega de los billetes de la Lotería del Quindio disponible para el suministro a los distribuidores | Pueden conducir a la interrupción del servicio y tener incidencia sobre la demanda. | 4 | 5 | 20 | Riesgo Extremo | Contratatista | Aceptar el riesgo |  | 3 | 5 | 15 | Riesgo Extremo | Si | Contratatista | Desde el momento de inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Para mitigar este riesgo por parte de la Entidad y el Contratista es realizar la prueba de inspección de recibo y entrega de cada uno de los elementos que se suministren | Mensual
[8 empty] | 5 | 8
34 | General | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Hurtos por cualquier tipo de modalidad en los inmuebles, en el transporte en los cuales se presta el servicio custodia y transporte | Detrimento patrimonial para la entidad | 4 | 4 | 16 | Riesgo Extremo | Contratatista | Aceptar el riesgo |  | 3 | 5 | 15 | Riesgo Extremo | Si | Contratatista | Desde el momento de inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Para mitigar este riesgo por parte del Contratista está definido en las obligaciones, teniendo una buena custodia de los billetes de la Lotería del Quindio en zonas destinadas para estos y realizando un control riguroso en el ingreso y salida de despachos, recibo y custodia de los premios | Mensual
35 | Especifico | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Cambios en la transportadora contratada por el contratista sin avisar a la entidad | Deficiente e inoportuna prestación del servicio | 3 | 5 | 15 | Riesgo Extremo | Contratatista | Aceptar el riesgo |  | 3 | 4 | 12 | Riesgo Alto | Si | Contratatista | Cuando ocurra | Cuando se verifique | Para mitigar este riesgo por parte del Contratista, informar que la empresa cuando realice cambio de la transportadora reporte la novedad a la entidad e informado a los distribuidores de la Lotería del Quindio | Cuando ocurra
36 | Especifico | INTERNO | EJECUCION | Operacional | Incumplimiento con la liquidación de los contratos. | No acatar lo establecido en el Manual de Contratación, disposiciones finales en la liquidación de contratos, los funcionarios o contratistas responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal | 2 | 3 | 6 | Riesgo Medio | Contratante / Gestion Jurídica, | Reducir la probabilidad de ocurrencia |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | Si | Contratante / Gestion Jurídica, | Al finalizar el contrato | Cuando se verifique | Se establece teniendo en cuenta lo establecido en el contrat y bajo lo estipulado en manual de contratación de la Lotería del Quindio, el cual se entiende complementado por la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y por las normas civiles y comerciales | Cuando ocurra
37 | General | EXTERNO | EJECUCION | Tecnologico | Delitos Informáticos (Todos aquellos contemplados en la ley 1273 de 2009) por perdida de información de la loteria del Quindio | Destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet, bajo la modalidad de robo de secretos industriales, fraudes financieros o phishing, fraude y abuso de confianza, amenazas y difamación | 2 | 5 | 10 | Riesgo Alto | Contratatista | Aceptar el riesgo |  | 2 | 4 | 8 | Riesgo Alto | Si | Contratatista | Desde el momento de inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Para mitigar este riesgo por parte del Contratista es darle aplicabilidad a la Ley 1273 del 2009 , que cumpla los requerimientos y las necesidades de la Lotería del Quindio y contemplando un política de seguridad de la información donde se establezcan las posibles amenazas | Mensual
36
38 | General | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | Uso inadecuado de la información contenida en la base de datos o mezcla enviada | Posibilidad que terceros entren de forma indebida o fraudulenta a la información suministrada por la Lotería del Quindio, para alterar, hurtar y hacer mal uso de la información contenida en la base de datos. Pérdidas económicas. Inestabilidad de los procesos. Fuga de información | 4 | 5 | 20 | Riesgo Extremo | Contratatista | Aceptar el riesgo |  | 3 | 5 | 15 | Riesgo Extremo | Si | Contratatista | Desde el momento de inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Para mitigar este riesgo por parte del Contratista es determinar un buen uso y practicas establecidas en ITIL determinando el monitoreo y acceso de restricciones de los funcionarios que operan la base de datos determinando políticas de seguridad de la información | Mensual